## Sheet1
개발 구분 |  | 11월 | [8 empty] | 12월
|  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
기획 | 프로젝트 구상 | bar: 11월 22
분석 | 요구사항 정의 및 분석 | bar: 11월 23
유사 시스템 분석 | bar: 11월 23
설계 | 전체 아키텍처 설계 | bar: 11월 24 to 11월 25
DB 설계 | bar: 11월 26
개발환경 설정 | bar: 11월 26
DB | 데이터 베이스 개발 | bar: 11월 27
개발 (관리자) | 로그인 | bar: 11월 26
회원가입 | bar: 11월 26
회원 관리 | bar: 11월 27 to 11월 30
열차 관리 | bar: 11월 27 to 11월 30
로그아웃 | bar: 12월 1
개발 (사용자) | 회원가입 | bar: 11월 28
사용자 ID&PW 찾기 | bar: 11월 28
승차권 예매 조회 | bar: 11월 29 to 12월 3
승차권 결제 | bar: 11월 29 to 12월 3
승차권 내역 확인 | bar: 11월 29 to 12월 3
로그아웃 | bar: 11월 29 to 12월 3
디자인 | 시스템 초기화면 | bar: 12월 1 to 12월 5
사용자 UI | bar: 12월 1 to 12월 5
관리자 UI | bar: 12월 1 to 12월 5
테스트 | 디버깅 | bar: 12월 6